## 计划预览
状态 | 任务 | 状态 | 任务
未开始 | 思澄竞品分析 | 未完成 | 项目管理redmine使用报告
状态 | 任务 | 状态 | 任务
未开始 | 智照护新版本开发 | 未完成 | 学习一个产品完整流程
注：1、 代表「重要且紧急」 代表「重要但不紧急」 「不重要但紧急」 「不重要且不紧急」
2、状态包括：完成、未完成；完成打勾

## 计划详情
状态 | 任务 | 描述 | 负责人 | 优先级 | 参与人员 | 隶属项目 | 计划用时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际用时 | 完成进度 | 备注
未开始 | 智照护登录界面 | 迈动新的版本迭代 | 哈维 | 2 | 哈维 | 智照护 | 3h | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 11:00 |  | 0%
未开始 | 智照护注册界面 | 迈动新的版本迭代 | 哈维 | 2 | 哈维 | 智照护 | 8h | 2016-07-20 11:30 | 2016-07-21 11:00
未开始 | 智照护第三方登录 | 迈动新的版本迭代 | 哈维 | 2 | 哈维 | 智照护 | 4h | 2016-07-21 12:00 | 2016-07-21 17:00
未开始 | 智照护侧栏和个人中心 | 迈动新的版本迭代 | 哈维 | 2 | 哈维 | 智照护 | 8h | 2016-07-21 18:00 | 2016-07-22 17:00 |  |  | 剩余时间需要查阅资料
未开始 | 项目管理管理工具redmine | redmine进行项目管理 | 哈维 | 3 | 哈维 | 内部管理 | 2h | 2016/7/22 17:00 | 2016-07-22 19:00 |  |  | 出一份可行性报告
未开始 | 思澄竞品分析报告 | 对思澄相应竞品进行分析 | 哈维 | 1 | 哈维 | 思澄 | 16h | 2016-07-18 10:00 | 2016-07-19 18:00 |  |  | 提交报告
哈维
哈维
哈维
注：1、「1」 代表「重要且紧急」 「2」 代表「重要但不紧急」 「3」「不重要但紧急」 「4」「不重要且不紧急」
2、状态包括：完成、未完成；完成打勾
未开始
进行中
完成
延迟

## 角色和职责
职责
日常 | 周计划更新
Lesson Learned 记录
产品 | 推动公司产品的进度
主动提高自己的产品的基本功
及时发现产品团队中的问题
提高自己对产品的认识
开发 | 产品技术框架维护、迭代
对开发项目规范、项目质量、项目时间的评估
将项目开发过程标准化、规范化
团队成员周计划review
与客户保持良好的沟通，共同推进产品的开发
关于迈动 | 每周一和客户进行一次沟通
跟进项目进度
跟进版本迭代周期