## Sheet1
时间单位：小时
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 任务提出人 | 任务提出时间 | 沟通 | bug重现 | 修改bug | 修复bug后测试 | 优化时间 | 优化 后测试时间 | 时间合计 | 完成时间
1 | 增加功能 | 会展版App增加了设置ip和端口，在登录时提示用户输入ip和端口 | 潘亮 | 2015年6月30日 星期二 | 1 |  |  |  | 5 | 2 | 8 | 2015年7月3日 星期五
2 | 恒企配置服务器 | 将app的服务器配置到一个pc上，会展版的app从该pc上读取心率，呼吸，离床，体动数据。 | 潘亮 | 2015年7月1日 星期三 | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 2015年7月3日 星期五
3 | 性能优化 | 优化了左侧设备管理界面，出现勾选和默认不同步。 | Havi | 2015年7月2日 星期四 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年7月2日 星期四
4 | 性能优化 | 在App中添加了缓存数据，对于历史数据进行缓存，不进行服务器请求 | Havi | 2015年7月1日 星期三 |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2015年7月4日 星期六
5 | bug修复 | 修复App点击home键进入后台，在没有设置设备锁的情况下，弹出设备锁界面 | Barney | 2015年7月6日 星期一 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2.5 | 2015年7月6日 星期一
6 | 性能优化 | 优化会展版App，对心率和呼吸数据进行时间筛选。 | Havi | 2015年7月6日 星期一 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年7月6日 星期一
7 | bug修复 | 开机设备未启动问题，点击确认跳转的流程不对。 | 潘亮 | 2015年7月7日 星期二 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5 | 2015年7月7日 星期二
8 | 村田硬件设备配置 | 对新的村田设备进行配置 | havi | 2015年7月7日 星期二 | 1 | [5 empty] | 1 | 2015年7月8日 星期三
9 | bug修复 | 设备管理,输入错误的设备id 提示文案为英文。 | 潘亮 | 2015年7月7日 星期二 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2015年7月7日 星期二
10 | bug修复 | 侧滑栏的背景图要改，侧栏背景优化为根据时间自动切换 | 潘亮 | 2015年7月7日 星期二 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2015年7月8日 星期三
11 | bug修复 | 没有网络情况下，登录提示 “null”文案需要改 | 潘亮 | 2015年7月7日 星期二 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2015年7月8日 星期三
12 | 性能优化 | 修改了设备不在工作状态时提示用户方式 | Havi | 2015年7月8日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年7月9日 星期四
13 | bug修复 | 周报文本显示”本季度” | 潘亮 | 2015年7月10日 星期五 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2015年7月10日 星期五
14 | 性能优化 | 优化App启动时，检测设备工作状态逻辑。 | Havi | 2015年7月9日 星期四 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年7月9日 星期四
15 | bug修复 | 修复了会展版个人中心地址不显示 | Havi | 2015年7月10日 星期五 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2015年7月10日 星期五
16 | 增加功能 | 在个人版App中增加了网络检测功能，可以检测App处于wifi，2g，3g，4g情况 | Havi | 2015年7月8日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年7月10日 星期五
17 | bug修复 | 修复了会展版App退出登录失效 | Havi | 2015年7月8日 星期三 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2015年7月8日 星期三
18 | 性能优化 | 优化了会展版实时数据显示，在数据停止更新一分钟后，数据停止显示在app上。 | Havi | 2015年7月10日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年7月10日 星期五
19 | 性能优化 | 在会展版App中增加了网络检测功能，可以检测App处于wifi，2g，3g，4g情况 | Havi | 2015年7月8日 星期三 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年7月10日 星期五
20 | 性能优化 | 会展版优化在现场数据显示问题 | Havi | 2015年7月15日 星期三 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 7 | 2015年7月16日 星期四
21 | 数据展示 | 会展版数据在停止数据上传后，心率和呼吸曲线没有回到0 | Havi | 2015年7月15日 星期三 |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 2015年7月16日 星期四
22 | bug修复 | 个人版中取消对设备工作状态检测 | Havi | 2015年7月13日 星期一 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 5 | 2015年7月13日 星期一
23 | 性能优化 | 对会展版呼吸，心率数据进行排序，及时显示最新数据。 | Havi | 2015年7月14日 星期二 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2015年7月14日 星期二
24 | bug修复 | 个人版修复设备重新命名提示失败，但是命名成功。 | Havi | 2015年7月17日 星期五 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 2015年7月17日 星期五
25 | 界面优化 | 左侧栏背景图案不太合适，进行调整 | Havi | 2015年7月17日 星期五 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 2015年7月17日 星期五
26 | 性能优化 | 个人版中进行了网络请求优化，不显示hub，使用状态栏上显示网络请求中，这样可以不阻碍界面显示。 | Havi | 2015年7月14日 星期二 |  |  | 4 | 1 |  |  | 5 | 2015年7月14日 星期二
27 | 性能优化 | 优化主界面和呼吸，心率，离床，体动，四个数据展示界面交互。 | Havi | 2015年7月14日 星期二 |  |  | 4 | 1 |  |  | 5 | 2015年7月17日 星期五
28 | 功能讨论 | 讨论App个人版迭代功能 | 潘亮 | 2015年7月20日 星期一 | 3 | [5 empty] | 3 | 2015年7月20日 星期一
29 | 功能开发 | 个人版第三方登录实现实现可行性讨论 | Havi，Barney | 2015年7月20日 星期一 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6 | 2015年7月21日 星期二
30 | 功能开发 | 第三方帐号注册移动应用，包括微信，微博，QQ | Havi | 2015年7月21日 星期二 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6 | 2015年7月22日 星期三
31 | 功能开发 | 个人版主界面效果图实现睡眠质量图 | Havi | 2015年7月20日 星期一 |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2015年7月23日 星期四
32 | bug修复 | 个人版左侧栏修改白天图片背景 | Havi | 2015年7月23日 星期四 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2015年7月23日 星期四
33 | bug修复 | 心率和呼吸在只有一个数据时图形没有标出 | Havi | 2015年7月23日 星期四 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2015年7月24日 星期五
34 | bug修复 | 心率，呼吸，离床，体动数据在自定义和24之间切换显示不对 | 潘亮 | 2015年7月23日 星期四 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 7 | 2015年7月23日 星期四
35 | 性能优化 | 心率，呼吸，离床，体动界面的标准线不明显 | 潘亮 | 2015年7月24日 星期五 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 2015年7月23日 星期四
36 | 功能开发 | 主界面接口讨论 | Havi，Barney | 2015年7月24日 星期五 | 3 | [5 empty] | 3 | 2015年7月24日 星期五
37 | 功能开发 | 注册，登录界面调整，开发第三方登录 | Havi | 2015年7月27日 星期一 |  |  |  |  | 9 | 1 | 10 | 2015年7月29日 星期三
38 | 功能开发 | 主界面功能开发 | Havi | 2015年7月28日 星期二 |  |  |  |  | 8 | 2 | 10 | 2015年7月28日 星期二
39 | 功能开发 | 和Jackie确认第三方登录 | Havi,Jackie | 2015年7月29日 星期三 | 1 | [5 empty] | 1 | 2015年7月29日 星期三
40 | 功能开发 | 讨论app标签，历史数据记录实现，展现方式。 | Havi，Barney | 2015年7月29日 星期三 | 3 | [5 empty] | 3 | 2015年7月29日 星期三
41 | 功能开发 | 第三方登录界面修改，添加微信，新浪，QQ登录入口 | Havi | 2015年8月3日 星期一 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 2015年8月4日 星期二
42 | 功能开发 | 登录注册逻辑调整，为登录添加动画，改变登录界面消失方式。 | Havi | 2015年8月4日 星期二 |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 2015年8月4日 星期二
43 | 功能开发 | 主界面功能开发：四个睡眠参数，增加水平动效。 | Havi | 2015年8月5日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月5日 星期三
44 | 功能开发 | 主界面功能开发：增加睡眠时长gauge图，点击自动刷新gauge | Havi | 2015年8月5日 星期三 |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 | 2015年8月5日 星期三
45 | 功能开发 | 处理微博，微信，QQ第三方帐号登录申请 | Havi | 2015年8月5日 星期三 | 3 | [5 empty] | 3 | 2015年8月6日 星期四
46 | 功能开发 | 左侧栏增加睡眠分析入口 | Havi | 2015年8月5日 星期三 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月7日 星期五
47 | 功能开发 | 增加睡眠分析界面 | Havi | 2015年8月6日 星期四 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 2015年8月7日 星期五
48 | 功能开发 | 和jackie确认第三方登录接口 | Havi,Jackie | 2015年8月6日 星期四 | 1 | [5 empty] | 1 | 2015年8月7日 星期五
49 | 功能开发 | 第三方帐号注册移动应用，包括微信，微博，QQ，手机号开发,包括检测是不是安装过微信，QQ，微博，没有安装不允许第三方登录。 | Havi | 2015年8月10日 星期一 |  |  |  |  | 11 | 3 | 14 | 2015年8月12日 星期三
50 | 功能开发 | 主界面功能开发，主界面采用圆形进度条展示，显示睡眠时长，增加添加标签入口，点击圆形刷新当日最新数据。 | Havi | 2015年8月11日 星期二 |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 2015年8月13日 星期四
51 | 功能开发 | 侧栏睡眠分析开发，增加了睡眠分析界面，主要展示用户本周的睡眠时长情况。 | Havi | 2015年8月10日 星期一 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年8月12日 星期三
52 | 功能开发 | 周报，月报，季报，界面调整，去掉底部的诊断报告。 | Havi | 2015年8月12日 星期三 |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2015年8月13日 星期四
53 | 功能开发 | 心率呼吸离床体动作图优化，重新设计心率呼吸界面图形绘制。 | Havi | 2015年8月13日 星期四 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月14日 星期五
54 | 功能开发 | 数据分享到微信和微博，将当前界面数据分享到微信，微博。 | Havi | 2015年8月14日 星期五 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月14日 星期五
55 | 功能开发 | 修复头像上传，上传到服务器 | Havi | 2015年8月17日 星期一 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 2015年8月17日 星期一
56 | 功能开发 | 侧栏周报，月报，季报柱状图变细，展现方式 | Havi | 2015年8月18日 星期二 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月18日 星期二
57 | 功能开发 | 修复了以第三方id作为注册标识 | Havi | 2015年8月17日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月18日 星期二
58 | 功能开发 | 修复了个人信息加载前出现null | Havi | 2015年8月18日 星期二 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年8月19日 星期三
59 | 功能开发 | 增加了检测第三方不在设定中出现修改密码 | Havi | 2015年8月19日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月19日 星期三
60 | 功能开发 | 增加了检测第三方不允许修改头像 | Havi | 2015年8月19日 星期三 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月20日 星期四
61 | 功能开发 | 主界面增加了数据缓存 | Havi | 2015年8月19日 星期三 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年8月20日 星期四
62 | 功能开发 | 开发心率，呼吸，离床，体动作图 | Havi | 2015年8月20日 星期四 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月20日 星期四
63 | 功能优化 | 优化了24h和指定按钮切换 | Havi | 2015年8月20日 星期四 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月20日 星期四
64 | 功能优化 | 对左侧栏用户睡眠设置进行设置，只允许开始时间小于结束时间 | Havi | 2015年8月21日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月21日 星期五
65 | 功能开发 | 修改了启动画面文案更改 | Havi | 2015年8月21日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月21日 星期五
66 | 功能开发 | 修改了左侧关于迈动图片文案 | Havi | 2015年8月21日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月21日 星期五
67 | 功能优化 | 所有提示框/加载框UI统一 | Havi | 2015年8月24日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月25日 星期二
68 | 功能优化 | 主界面日历时间和农历同步 | Havi | 2015年8月24日 星期一 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月25日 星期二
69 | 功能优化 | 体动界面线条优化 | Havi | 2015年8月25日 星期二 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年8月25日 星期二
70 | 功能优化 | 换肤闪退 | Havi | 2015年8月25日 星期二 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月26日 星期三
71 | 功能开发 | 检测手机是否安装第三方应用微博，微信，否则禁止app分享 | Havi | 2015年8月25日 星期二 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月26日 星期三
72 | 功能优化 | 修复第三方登录不需要每次补充手机号 | Havi | 2015年8月26日 星期三 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月26日 星期三
73 | 功能优化 | 修复主界面弹出null | Havi | 2015年8月26日 星期三 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月27日 星期四
74 | 功能开发 | 将第三方帐号id作为注册的唯一标识 | Havi | 2015年8月26日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月27日 星期四
75 | 功能优化 | 记住第三方登录状态 | Havi | 2015年8月27日 星期四 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月27日 星期四
76 | 功能优化 | 统一深色皮肤界面字体颜色 | Havi | 2015年8月27日 星期四 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月28日 星期五
77 | 功能开发 | 添加了周，月，季日历浅色皮肤 | Havi | 2015年8月27日 星期四 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年8月28日 星期五
78 | 功能优化 | 换肤修改为最新的缩略图 | Havi | 2015年8月28日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月28日 星期五
79 | 功能优化 | 主界面刷新动效去掉 | Havi | 2015年8月28日 星期五 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年8月28日 星期五
80 | 功能开发 | 睡眠标签界面将睡前标签和睡后标签分开展示 | Havi | 2015年8月31日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年8月31日 星期一
81 | 功能优化 | 睡眠标签提交，允许用户删除已提交的标签。 | Havi | 2015年8月31日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2015年8月31日 星期一
82 | 功能优化 | 限制用户的日期输入，防止睡眠出现负数 | Havi | 2015年8月31日 星期一 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年9月1日 星期二
83 | 功能优化 | 限制用户只可以对今天和昨天的数据进行打标签 | Havi | 2015年9月1日 星期二 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2015年9月2日 星期三
84 | 功能优化 | 修复了登录界面出现的返回键消失的bug | Havi | 2015年9月1日 星期二 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月2日 星期三
85 | 功能开发 | 增加了新的离床和体动界面 | Havi | 2015年9月2日 星期三 |  |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 2015年9月6日 星期日
86 | 功能优化 | 优化了季报的横坐标显示月份 | Havi | 2015年9月2日 星期三 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年9月2日 星期三
87 | 功能优化 | 自定义时间改为默认睡眠时间和起床时间 | Havi | 2015年9月2日 星期三 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月6日 星期日
88 | 功能开发 | 手动确认今天开始睡觉时间和对起床时间的修正 | Havi | 2015年9月2日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 2015年9月6日 星期日
89 | 功能开发 | 限制左侧栏自定义时间只可以选择睡眠开始时间选择13：00之后 | Havi | 2015年9月7日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年9月7日 星期一
90 | 功能开发 | 主界面功能开发，标签改为显示睡眠时间，和起床时间，起床时间可以修改 | Havi | 2015年9月7日 星期一 |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 2015年9月8日 星期二
91 | 功能优化 | 主界面修复从农历调回日期不对 | Havi | 2015年9月8日 星期二 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月8日 星期二
92 | 功能优化 | 修改换肤图片，主界面换肤功能 | Havi | 2015年9月8日 星期二 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年9月8日 星期二
93 | 功能优化 | 修复了个人信息编辑界面，因为修改默认时间导致的bug。 | Havi | 2015年9月8日 星期二 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月9日 星期三
94 | 功能开发 | 重新开发分享界面，只弹出半屏 | Havi | 2015年9月9日 星期三 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年9月9日 星期三
95 | 功能优化 | 修复首界面在4s显示不正常 | Havi | 2015年9月9日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年9月10日 星期四
96 | 功能开发 | 提交appstore | Havi | 2015年9月9日 星期三 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 2015年9月9日 星期三
97 | 功能开发 | 重新开发睡眠时长界面 | Havi | 2015年9月9日 星期三 |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 2015年9月11日 星期五
98 | 功能开发 | 心率界面重新布局 | Havi | 2015年9月9日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年9月11日 星期五
99 | 功能开发 | 心率和呼吸界面重新开发 | Havi | 2015年9月14日 星期一 |  |  |  |  | 11 | 3 | 14 | 2015年9月16日 星期三
100 | 功能开发 | 整合睡眠分析界面和周月季报 | Havi | 2015年9月14日 星期一 |  |  |  |  | 12 | 2 | 14 | 2015年9月18日 星期五
101 | 功能开发 | 加载变成动画 | Havi | 2015年9月15日 星期二 |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 2015年9月16日 星期三
102 | 功能开发 | 更新引导画面，重新布局字体颜色 | Havi | 2015年9月14日 星期一 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年9月17日 星期四
103 | 功能开发 | 修复关于界面copyright以及版本号 | Havi | 2015年9月14日 星期一 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2015年9月17日 星期四
104 | 功能开发 | 优化心率和呼吸异常请求 | Havi | 2015年9月14日 星期一 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2015年9月18日 星期五
105 | bug修复 | 修复了注册时上传头像失败 | Havi | 2015年9月21日 星期一 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月21日 星期一
106 | 功能开发 | 增加了分享到QQ好友和QQ空间 | Havi | 2015年9月21日 星期一 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年9月21日 星期一
107 | bug修复 | 优化周月报底部footer | Havi | 2015年9月21日 星期一 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月22日 星期二
108 | bug修复 | 修复了在ios7.1上引导画面图片丢失 | Havi | 2015年9月21日 星期一 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月22日 星期二
109 | bug修复 | 修复了ios7.1上在心率呼吸，周月季报上，分析报告分割线丢失 | Havi | 2015年9月22日 星期二 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年9月23日 星期三
110 | bug修复 | 修复了主界面换肤之后，日历和起床时间，睡眠时间没有换肤 | Havi | 2015年9月22日 星期二 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2015年9月23日 星期三
111 | bug修复 | 修复了个人信息中编辑地址遮挡输入框的问题 | Havi | 2015年9月23日 星期三 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年9月24日 星期四
112 | 功能开发 | 呼吸，心率，离床，体动对历史数据增加了缓存 | Havi | 2015年9月24日 星期四 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2015年9月24日 星期四
113 | 功能开发 | 提交appstore | Havi | 2015年9月24日 星期四 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2015年9月24日 星期四
114 | bug修复 | 修复了切换设备后，主界面数据没有刷新 | Havi | 2015年9月24日 星期四 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2015年9月24日 星期四
115 | 功能开发 | 重新设计个人中心界面 | Havi | 2015年9月25日 星期五 |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 2015年9月25日 星期五